# Утверждена

приказом управления образования

от__03.10.2019___ №__799_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Приморско-Ахтарском районе в 2019 -2020 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 1.1 | Проведение расширенного совещания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих в текущий период | сентябрь 2019 года октябрь 2019 года, январь 2020 года, | В.А.Ясиновская Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО |
| 1.2 | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12) классов 2019 года, не получивших аттестат об основном и среднем общем образовании | октябрь 2019 года, февраль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.3 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования (далее - ГИА) | июль - август 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.4 | Проведение анализа по итогам ГИА в 2020 году | июль - август 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.5 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий (далее - ПК) Приморско-Ахтарского района по итогам ГИА-9, ГИА-11 | июль - август 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.6 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | август 2020 года | Е.М.Давиденко |
| 1.7 | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов | март-сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.8 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1)руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО); специалистов муниципальных методических служб; председателей и заместителей председателей ПК; руководителей общеобразовательных организаций; тьюторов; учителей-предметников | август - декабрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина Руководители ОО |
| 1.9 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году | август - сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.10 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | август - октябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 1.11 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | В.В.Веревкина |
| 1.12 | Подготовка и издание информационного сборника «Вестник» | Август 2019 | Е.М.Давиденко О. С. Авраменко В.В.Веревкиной |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Направление методических рекомендаций по преподаванию предметов в ОО в 2019-2020 учебном году | август - сентябрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.2 | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, ГИА-11 | сентябрь 2019 - май 2020 года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 2.3 | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА | сентябрь 2019 — май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.4 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2019 - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.5 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка | октябрь 2019 — май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.6 | Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования | октябрь 2019 - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина Руководители ОО |
| 2.7 | Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами | февраль – март 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.8 | Подготовка к пересдаче обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | июль – сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.9 | Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | июль – август 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.10 | Организация и проведение диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования ( ОО «Ракурс») | По отдельному плану | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 2.11 | Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про 100! - вторая волна» | по отдельному плану | Е.М.Давиденко |
| 2.12 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее - ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур | по отдельному графику | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.13 | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам | по отдельному графику | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.14 | Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | сентябрь-ноябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко В.В.Веревкина |
| 2.15 | Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам УО) | в течение года | Е.М.Давиденко О.С. Авраменко. В.В.Веревкина |
| 2.16 | Анализ результатов диагностических работ | в течение года | В.В.Веревкина |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 3.1 | Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению ГИА: об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; о работе телефонов «горячей линии»; о местах регистрации участников ГИА; о проведении ГИА; об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных во время подготовки и проведения ГИА; об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 9) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; 10) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее – ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 11) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9 | сентябрь 2019 года октябрь 2019 года октябрь 2019 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2019 года март – август 2019 года декабрь 2019 года февраль 2020 года март 2020 года (досрочный) май 2020 года (основной период), август 2020 года (дополнительный период) март – сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 3.2 | Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); о проведении итогового сочинения (изложения); об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); | октябрь 2019 года ноябрь 2019 года январь 2020 года | Е.М.Давиденко |
| 3.3 | Разработка «Памятки» для обучающихся по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | ноябрь-декабрь 2019 | Е.М.Давиденко Н.Н.Никитина |
| 3.4 | Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: о проведении итогового собеседования по русскому языку | январь 2020 года | О.С.Авраменко |
| 3.5 | Направление в ОО методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК | сентябрь 2019 — май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 3.6 | Направление на подготовку экспертов ПК для присвоения статусов экспертов | декабрь 2019 — январь 2020 года | В.В.Веревкина |
| 3.7 | Изучение рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | январь - май 2020 года | Руководители ОО В.В.Веревкина Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА |
| 4.1 | Расчет расходования средств из краевого бюджета в 2020 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной' комиссии и ПК); обеспечение видеонаблюдения; дооборудование ППЭ; обеспечение функционирования каналов связи; обновление ключей шифрования | октябрь - декабрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 4.2 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | октябрь 2019 года- январь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 4.3 | Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий | март - сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Участие в совещаниях, научно-методических конференциях | сентябрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ | сентябрь 2019 года- май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 5.3 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль - март 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 5.4 | Направление на обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | февраль - март 2020 года | В.В.Веревкина |
| 5.5 | Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | до 16 марта 2020 года | В.В.Веревкина |
| 5.6 | Участие в подготовке с последующим тестированием: на региональном уровне: районных администраторов и координаторов ГИА; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ; членов ГЭК; на муниципальном уровне: организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме | февраль - апрель 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 5.7 | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования | ноябрь 2019 года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 5.8 | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования | ноябрь 2019 года | О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 5.9 | Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» | март, май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 5.10 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |
| 6.1 | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году, в том числе в апробациях 2019-2020 учебного года: участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в компьютерной форме; участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ; 5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; 6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; 7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; 8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | по графику Рособрнадзора октябрь 2019 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года 20 февраля 2020 года 13 марта 2020 года 22 апреля 2020 года 13 мая 2020 года 14 мая 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.2 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 6.3 | Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период | февраль 2020 года, март - апрель 2020 года, май - июль 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.4 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2020 году | сентябрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.5 | Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2020 году | ежемесячно | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкиной |
| 6.6 | Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК | октябрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 6.7 | Участие в вебинаре для общественных наблюдателей | май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 6.8 | Участие в семинаре председателей территориальных конфликтных подкомиссий | май 2020 года | О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 6.9 | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май - июнь 2020 года | Е.М.Давиденко В.В.Веревкина |
| 6.10 | Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2020 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края); участников ГИА-9 в 2020 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.11 | Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2020 году | октябрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.12 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и УО, бесперебойную подачу электроэнергии | сентябрь 2019 года- сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.13 | Организация взаимодействия с МВД в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях пунктов проведения экзаменов | март-апрель 2020 года, май-июль 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.14 | Организация взаимодействия с ЦРБ в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА | март-апрель 2020 года, май-июль 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.15 | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9; формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9 | декабрь 2019 года - январь 2020 года | О.С.Авраменко |
| 6.16 | Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9 | январь - февраль 2020 года | О.С.Авраменко |
| 6.17 | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 | ноябрь 2019 года- январь 2020 года | Е.М.Давиденко |
| 6.18 | Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11 | февраль 2020 года | Е.М.Давиденко |
| 6.19 | Участие в совещаниях со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко А.С.Шевчук |
| 6.20 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | ноябрь 2019 года- апрель 2020 года | Руководители ОО В.В.Веревкина Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.21 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко А.С.Шевчук |
| 6.22 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль — сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко А.С.Шевчук |
| 6.23 | Организация мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании. | ежемесячно ноябрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.24 | Организация работы общественных наблюдателей. | февраль - сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 6.25 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства | ГИА-11: не позже 6 марта 2020 года (досрочный период), не позже 8 мая 2020 года (основной период), не позже 21 августа 2020 года (дополнительный период) ГИА-9: не позже 6 апреля 2020 года (досрочный период), не позже 11 мая 2020 года (основной период), не позже 21 августа 2020 года (дополнится ь н ый период) | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.26 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | февраль - июль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко И.К.Муравьев А.Т.Бунулу |
| 6.27 | Организация работы ПК, членов ГЭК, конфликтной комиссии | февраль 2020 года, март 2020 года, апрель года 2020 года, май - июль 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 6.28 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах | 12 февраля 2020 года, 11 марта 2020 года, 18 мая 2020 года | О.С.Авраменко |
| 6.29 | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ЕГЭ | март 2020 года, май 2020 года | Е.М.Давиденко Руководители ППЭ |
| 6.30 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть) | март - май 2020 года | Е.М.Давиденко Руководители ППЭ |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 7.1 | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | февраль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 7.2 | Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена | март 2020 года, май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Члены ГЭК |
| 7.3 | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет» | в период проведения ГИА | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 7.4 | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, в пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии | декабрь 2019 года - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 7.5 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видео наблюдения в ППЭ ГИА-11 | декабрь 2019 года - сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 8.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, в т.ч.: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения участников ЕГЭ); о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций дополнительный период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 дополнительный период) Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта, в т.ч.: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 2 октября 2019 г до 23 октября 2019г до 6 ноября 2019 года до 30 ноября 2019 г до 30 декабря 2019 г до 21 февраля 2020 г до 21 февраля 2020 года до 27 апреля 2020 г. до 27 апреля 2020 г до 3 августа 2020 года до 3 августа 2020 года до 29 декабря 2019 г. до 31 декабря 2019 года до 31 января 2019 г до 10 января 2020 г до 20 марта 2020 года до 20 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года до 24 апреля 2020 года до 3 августа 2020г. до 3 августа 2020г. | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8.3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: ГИА-11; ГИА-9; | 15 ноября 2019 года 17 января 2020 года 15 мая 2020 года 3 февраля 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8.4 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО, управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | постоянно | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкиной |
| 8.5 | Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ - это важно!» | постоянно | Е.М.Давиденко А.С.Шевчук |
| 8.6 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года на сайте ИРО | ноябрь - декабрь 2019 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко Руководители ОО |
| 8.7 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: о выборе предметов для сдачи ГИА, о психологической готовности к ГИА, об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, о дополнительных материалах при сдаче ГИА, о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март - апрель 2020 года | Руководители ОО |
| 8.8 | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2019 года- февраль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко В.В.Веревкина |
| 8.9 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | 1 ноября 2019 года - сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 8.10 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году | ноябрь 2019 года- сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 9.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2019 года- апрель 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ | март - июль 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.3 | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | февраль - июль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.4 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль - май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.5 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | декабря 2019 года 5февраля 2020 года 6 мая 2020 года | Е.М.Давиденко |
| 9.6 | Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА | март 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.7 | Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль - май 2020 года, сентябрь 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.8 | Проведение собеседований с администрацией ОО (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2019 году | октябрь 2019 года - февраль 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |
| 9.9 | Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2020 году | сентябрь 2019 года- май 2020 года | Е.М.Давиденко О.С.Авраменко |

Начальник  управления образования                                                                                                                     В.А.Ясиновская